## sheet1
Customer | Phase | Category | TestTitle | Subtesttitle | TestItem | Priority | ReleaseDate | Owner | AT_Totaltime | AT_AttendTime | AT_UnattendTime | AT_Automation | DQMS_AttendTime | DQMS_UnattendTime | TestUnitsConfig | SmartItem | Cusumer | Commercial | SDV | SIT | Coverage | FeatureSupport | Basetimesupport | TE | Schedule | Configalltestunits | Configalltesttime | ConfigAutomationItem | ConfigAutomationtime | ConfigLeverageItem | ConfigLeveragetime | ConfigSmartItemper | ConfigSmarttime | Comments | ProjecttestSKUOptimize | AttendtimeOptimize | SKU1 | SKU2 | SKU3 | SKU4 | SKU5 | SKU6 | SKU7 | SKU8 | SKU9 | SKU10 | ConfigRetestCycle | ConfigRetestSKU | ConfigRetesttime
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 01 Test Prepare | Test Prepare | P2 | 2017-09-19 | DQA | 155 | 35 | 120 |  | 8.6 | 2 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 02 Random Vibration | Random Vibration | P2 | 2018-02-09 | DQA | 120 | 120 | 0 |  | 2 | 0 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 03 Normal temp test | Power Test | P2 | 2017-07-16 | DQA | 186 | 186 | 0 |  | 8.5 | 0 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 03 Normal temp test | 手动Modern Standby测试 | P2 | 2019-10-31 | DQA | 1251 | 201 | 1050 |  | 0 | 0 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 03 Normal temp test | Long Run | P2 | 2017-07-16 | DQA | 2960 | 20 | 2940 |  | 1.6 | 49 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 04 Storage test | Storage test | P2 | 2016-11-02 | DQA | 738 | 18 | 720 |  | 0.3 | 12 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 05 Basic check after storage | Basic Check, BIOS&Driver更新 | P2 | 2018-02-09 | DQA | 20 | 20 | 0 |  | 4 | 0 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 06 Low Temp Power On/Off(5℃) | AC Power on/off test 10 times | P2 | 2017-07-16 | DQA | 30 | 30 | 0 |  | 2 | 0 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 06 Low Temp Power On/Off(5℃) | 手动开关机测试10 times | P2 | 2017-07-16 | DQA | 120 | 30 | 90 |  | 2.5 | 1.5 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 06 Low Temp Power On/Off(5℃) | 手动重启测试10 times | P2 | 2017-07-16 | DQA | 30 | 30 | 0 |  | 1 | 0 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 06 Low Temp Power On/Off(5℃) | Dos pcycle Power on/off test 100 times | P2 | 2017-07-16 | DQA | 123 | 3 | 120 |  | 1 | 2 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 06 Low Temp Power On/Off(5℃) | 手动S3测试 5 times | P2 | 2017-07-16 | DQA | 15 | 15 | 0 |  | 0.5 | 0 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 06 Low Temp Power On/Off(5℃) | 手动S4测试 5 times | P2 | 2017-07-16 | DQA | 15 | 15 | 0 |  | 0.7 | 0 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 06 Low Temp Power On/Off(5℃) | S3 test 100 times | P2 | 2017-07-16 | DQA | 363 | 3 | 360 |  | 0.5 | 6 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 06 Low Temp Power On/Off(5℃) | S4 test 50 times | P2 | 2017-07-16 | DQA | 153 | 3 | 150 |  | 0.5 | 2.5 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 07 Low-temp Operating(5℃) | Low-temp Operating(5℃) | P2 | 2016-11-02 | DQA | 1443 | 3 | 1440 |  | 0.05 | 24 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 08 High-temp Test(40℃) | High-temp Power On/Off(40℃) | P2 | 2017-07-16 | DQA | 822 | 132 | 690 |  | 8.7 | 11.5 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 08 High-temp Test(40℃) | High-temp Run-In | P2 | 2017-07-16 | DQA | 450 | 30 | 420 |  | 2 | 7 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 01 SDV EELP+ Test | 01 SDV EELP+ Test | 08 High-temp Test(40℃) | High-temp operating | P2 | 2017-07-16 | DQA | 725 | 5 | 720 |  | 0.5 | 12 | 6 |  | V | V | V |  | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 01 机台准备 | 刷新BIOS | P2 | 2017-07-13 | QA | 57 | 48 | 9 |  | 0.8 | 0.15 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 01 机台准备 | OS安装 | P2 | 2018-05-04 | QA | 240 | 60 | 180 |  | 1 | 3 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 02 Test Prepare | Test Prepare | P2 | 2016-11-02 | QA | 57 | 57 | 0 |  | 0.95 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 03BIOS Function & OS check | BIOS Function Verification | P2 | 2016-11-02 | DQA | 9 | 9 | 0 |  | 0.15 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 03BIOS Function & OS check | OS check | P2 | 2016-11-02 | DQA | 24 | 24 | 0 |  | 0.4 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 04 Basic Check | Display Function Verification | P2 | 2016-11-02 | DQA | 149.4 | 93 | 56.4 |  | 1.55 | 0.94 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 04 Basic Check | Structure&Function Check | P2 | 2016-11-02 | QA | 411 | 291 | 120 |  | 4.85 | 2 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | 显示器兼容性测试 | P2 | 2016-11-02 | DQA | 27 | 27 | 0 |  | 0.45 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | Audio Function Verification | P2 | 2016-11-02 | DQA | 60 | 60 | 0 |  | 1 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | ODD Function Verification | P2 | 2016-11-02 | DQA | 24 | 24 | 0 |  | 0.4 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | 硬盘测试 | P2 | 2016-11-02 | DQA | 30 | 30 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | USB test | P2 | 2016-11-02 | DQA | 174 | 174 | 0 |  | 2.9 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | LAN Function Verification | P2 | 2016-11-02 | DQA | 111 | 111 | 0 |  | 1.85 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | Wireless LAN Function Verification | P2 | 2016-11-02 | DQA | 90 | 90 | 0 |  | 1.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | Bluetooth测试 | P2 | 2019-04-22 | DQA | 90 | 90 | 0 |  | 1.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | Card Reader Function Verification | P2 | 2016-11-02 | DQA | 90 | 90 | 0 |  | 1.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | Webcam Function Verification | P2 | 2016-11-02 | DQA | 66 | 66 | 0 |  | 1.1 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | 功能键盘/鼠标测试 | P2 | 2016-11-02 | DQA | 24 | 24 | 0 |  | 0.4 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | PS/2 Function Verification | P2 | 2016-11-02 | DQA | 42 | 42 | 0 |  | 0.7 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | 无线键鼠测试（包括2.4G无线，bluetooth） 新的无线键鼠导入遵循此测试 | P2 | 2017-07-13 | DQA | 132 | 132 | 0 |  | 2.2 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | 1394 Function Verification | P2 | 2018-05-21 | DQA | 78 | 78 | 0 |  | 1.3 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | 触控板(touch board)/一体机前面板按钮/OSD（消费） | P2 | 2018-05-21 | DQA | 132 | 132 | 0 |  | 2.2 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | 触摸屏测试（Touch | P2 | 2018-05-21 | DQA | 156 | 156 | 0 |  | 2.6 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | 面板灯效检查 | P2 | 2018-05-21 | DQA | 90 | 90 | 0 |  | 1.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | Type-c测试（显示器需要使用最低分别率为1920*1080的显示器） | P2 | 2018-05-21 | DQA | 204 | 204 | 0 |  | 3.4 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | 指纹鼠标测试 | P2 | 2017-07-13 | DQA | 96 | 90 | 6 |  | 1.5 | 0.1 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | IR Camera | P2 | 2017-07-13 | DQA | 138 | 120 | 18 |  | 2 | 0.3 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | Optane memory test | P2 | 2017-07-13 | DQA | 114 | 72 | 42 |  | 1.2 | 0.7 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | Wireless Adapter(St.Martin) for Xbox | P2 | 2018-01-09 | DQA | 132 | 132 | 0 |  | 2.2 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | E-lock | P2 | 2018-05-29 | DQA | 90 | 90 | 0 |  | 1.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 05 Function Check | Thunderbolt card | P2 | 2018-08-13 | DQA | 2310 | 750 | 1560 |  | 12.5 | 26 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 06 Power test | 启动测试 | P2 | 2016-11-02 | DQA | 282 | 282 | 0 |  | 4.7 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 06 Power test | 手动Mondern Standby测试 | P2 | 2019-10-31 | DQA | 1251 | 201 | 1050 |  | 1 | 1 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 06 Power test | S3/S4 Test | P2 | 2016-11-02 | DQA | 84 | 84 | 0 |  | 1.4 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 07 Long Time Test | Long Run Test | P2 | 2016-11-02 | DQA | 2935.2 | 55.2 | 2880 |  | 0.92 | 48 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 02 SIT EELP+ Test-stage1 | 07 Long Time Test | Long Run Test only for Hub500 | P2 | 2017-11-17 | DQA | 1560 | 120 | 1440 |  | 2 | 24 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 03 SIT EELP+ Test-stage2 | 08 Mechanical Test | Package Drop test | P2 | 2016-11-03 | DQA | 60 | 60 | 0 |  | 1 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 03 SIT EELP+ Test-stage2 | 08 Mechanical Test | Package Vibration Test | P2 | 2016-11-03 | DQA | 60 | 60 | 0 |  | 1 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 03 SIT EELP+ Test-stage2 | 08 Mechanical Test | Basic check-after mechanical test | P2 | 2016-11-03 | DQA | 534 | 54 | 480 |  | 0.9 | 8 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 09 Storage test | Storage test | P2 | 2016-11-03 | DQA | 5784 | 24 | 5760 |  | 0.4 | 96 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 09 Storage test | Basic check-after storage test | P2 | 2016-11-03 | DQA | 520.2 | 40.2 | 480 |  | 0.67 | 8 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 10 Low Temp Test(5℃) | Low Temp Power On/Off(5℃) | P2 | 2016-11-03 | DQA | 1007.4 | 317.4 | 690 |  | 5.29 | 11.5 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 10 Low Temp Test(5℃) | Low Temp Test only for Hub500 | P2 | 2017-11-17 | DQA | 1140 | 300 | 840 |  | 5 | 14 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 11 Low-temp Operating(5℃) | Low-temp Operating(5℃) | P2 | 2016-11-03 | DQA | 1443 | 3 | 1440 |  | 0.05 | 24 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 12 High-temp Test(40℃) | High-temp Power On/Off(40℃) | P2 | 2016-11-03 | DQA | 873.6 | 183.6 | 690 |  | 3.06 | 11.5 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 12 High-temp Test(40℃) | High-temp Run-In | P2 | 2016-11-02 | DQA | 546 | 6 | 540 |  | 0.1 | 9 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 12 High-temp Test(40℃) | i+30 test | P2 | 2016-11-02 | DQA | 4801.2 | 1.2 | 4800 |  | 0.02 | 80 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 12 High-temp Test(40℃) | i+60 test | P2 | 2016-11-02 | DQA | 4801.2 | 1.2 | 4800 |  | 0.02 | 80 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 12 High-temp Test(40℃) | i+90 test | P2 | 2016-11-02 | DQA | 4801.2 | 1.2 | 4800 |  | 0.02 | 80 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 12 High-temp Test(40℃) | High-temp Test only for Hub500 | P2 | 2018-05-21 | DQA | 1140 | 300 | 840 |  | 5 | 14 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 13 Reliability | AC电压拉偏测试(安规cover) | P2 | 2016-11-02 | DQA | 6 | 6 | 0 |  | 0.1 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 13 Reliability | 插拔力测试(可靠性确认) | P2 | 2018-05-21 | DQA | 30 | 30 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 04 SIT EELP+ Test-stage3 | 14 应用软件测试--软件 | 应用软件测试--软件 | P2 | 2016-11-02 | DQA | 24 | 24 | 0 |  | 0.4 | 0 | 5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 05 Combined stress tes | 01 Thermal storage test | Thermal storage test | P2 | 2017-12-20 | DQA | 1530 | 30 | 1500 |  | 0.5 | 25 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 05 Combined stress tes | 02 Power cycling test_High Temp(40C) | Power cycling test | P2 | 2017-12-20 | DQA | 180 | 60 | 120 |  | 1 | 2 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 05 Combined stress tes | 03 Power cycling test_Low Temp(5C) | power cycling test | P2 | 2017-12-20 | DQA | 420 | 60 | 360 |  | 1 | 6 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 05 Combined stress tes | 04 Cold sock test | Cold sock test | P2 | 2017-12-20 | DQA | 780 | 60 | 720 |  | 1 | 12 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 05 Combined stress tes | 05 Elevate temperature test | Elevate temperature test | P2 | 2017-12-20 | DQA | 4440 | 360 | 4080 |  | 6 | 68 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 01 母盘制作/检查 | 母盘制作/检查 | P2 | 2019-04-16 | DQA | 120 | 120 | 0 |  | 2 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 02 Preload/HDD COPY | Preload/HDD COPY | P2 | 2019-04-16 | DQA | 60 | 60 | 0 |  | 1 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 03 DOS自动开关机1小时(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | DOS自动开关机1小时(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | P2 | 2019-04-16 | DQA | 90 | 30 | 60 |  | 0.5 | 1 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 04 linux reboot Test (12hour)下面测试均在高温35℃以上进行_x000D_ | linux reboot Test (12hour)下面测试均在高温35℃以上进行_x000D_ | P2 | 2019-04-16 | DQA | 780 | 60 | 720 |  | 1 | 12 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 05 Unigine_Heaven(12 hours)(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | Unigine_Heaven(12 hours)(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | P2 | 2019-04-16 | DQA | 780 | 60 | 720 |  | 1 | 12 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 06 长时间S3(12 hours)(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | 长时间S3(12 hours)(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | P2 | 2019-04-16 | DQA | 780 | 60 | 720 |  | 1 | 12 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 07 长时间S4(12 hours)（linux系统无S4功能可以不测此项）(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | 长时间S4(12 hours)（linux系统无S4功能可以不测此项）(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | P2 | 2019-04-16 | DQA | 780 | 60 | 720 |  | 1 | 12 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 08 BurnIn test (12 hours)(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | BurnIn test (12 hours)(下面测试均在高温35℃以上进行)_x000D_ | P2 | 2019-04-16 | DQA | 780 | 60 | 720 |  | 1 | 12 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 09 AC电压拉偏测试 | AC电压拉偏测试 | P2 | 2019-04-16 | DQA | 240 | 240 | 0 |  | 4 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 10 BIOS Function Verification | BIOS Function Verification | P2 | 2019-04-16 | DQA | 30 | 30 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 11 启动测试 | 启动测试 | P2 | 2019-04-16 | DQA | 180 | 180 | 0 |  | 3 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 12 休眠唤醒测试 | 休眠唤醒测试 | P2 | 2019-04-16 | DQA | 120 | 120 | 0 |  | 2 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 13 显示器兼容性测试 | 显示器兼容性测试 | P2 | 2019-04-16 | DQA | 60 | 60 | 0 |  | 1 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 14 显卡测试 | 显卡测试 | P2 | 2019-04-17 | DQA | 120 | 120 | 0 |  | 2 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 15 Audio Function Verification | Audio Function Verification | P2 | 2019-04-17 | DQA | 60 | 60 | 0 |  | 1 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 16 ODD Function Verification | ODD Function Verification | P2 | 2019-04-17 | DQA | 60 | 60 | 0 |  | 1 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 17 USB test | USB test | P2 | 2019-04-17 | DQA | 120 | 120 | 0 |  | 2 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 18 硬盘测试 | 硬盘测试 | P2 | 2019-04-17 | DQA | 60 | 60 | 0 |  | 1 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 19 LAN Function Verification | LAN Function Verification | P2 | 2019-04-17 | DQA | 60 | 60 | 0 |  | 1 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 20 Wireless LAN Function Verification | Wireless LAN Function Verification | P2 | 2019-04-17 | DQA | 90 | 90 | 0 |  | 1.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 21 Bluetooth测试 | Bluetooth测试 | P2 | 2019-04-17 | DQA | 90 | 90 | 0 |  | 1.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 22 Card Reader Function Verification | Card Reader Function Verification | P2 | 2019-04-17 | DQA | 120 | 120 | 0 |  | 2 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 23 功能键盘（对于BOM中没有键鼠维护的，需要TPM提供测试键鼠和测试范围。） | 功能键盘（对于BOM中没有键鼠维护的，需要TPM提供测试键鼠和测试范围。） | P2 | 2019-04-17 | DQA | 30 | 30 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
T88(AIO) | EELP+ | 02 SIT EELP+ Test | 06 SIT EELP+ Test (Linux) | 24 功能鼠标（对于BOM中没有键鼠维护的，需要TPM提供测试键鼠和测试范围。） | 功能鼠标（对于BOM中没有键鼠维护的，需要TPM提供测试键鼠和测试范围。） | P2 | 2019-04-17 | DQA | 30 | 30 | 0 |  | 0.5 | 0 | 5 |  | V | V |  | V | All EELP SKU |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0